## Slide 2: РОЗДІЛИ ПЛАНУ впровадження проєкту з оптимізації робочого процесу “Здійснення розгляду звернень громадян”
І. Правове забезпечення
1.1. Перегляд посадових інструкцій на відповідність до Порядку розгляду звернень громадян, організації особистого прийому громадян та роботи телефонної «гарячої лінії» у Державній службі України з безпеки на транспорті та її територіальних органах (далі Порядок). (Пропозиції щодо змін до НПА вищого рівня відсутні у зв’язку з тим, що Порядок було затверджено наказом Мінрозвитку у 2026 році та зареєстровано у Мінюсті)
ІІ. Організаційне забезпечення
2.1. Розробка методичних рекомендацій (Вилучення етапів підготовки службових записок співвиконавцями, які не мають пропозицій, вилучення з маршруту погодження співвиконаців, які не надали пропозицій (повідомили через СЕД)
2.2. Перерозподіл функціональних обов'язків та оптимізація схеми взаємодії
2.3. Уніфікація форм документів (шаблони документів (звернень, відповідей, звітів)
ІІІ. Цифровізація та матеріально-технічне забезпечення
3.1. Впровадження бази знань
3.2. Інтеграція "гарячої лінії" з СЕД
3.3. Створення електронної панелі моніторингу
3.4. Створення електронного журналу запису громадян на особистий прийом
3.5. Забезпечення технічними засобами

## Slide 3: РОЗДІЛИ ПЛАНУ впровадження проєкту з оптимізації робочого процесу “Здійснення розгляду звернень громадян”
ІV. Навчання та підвищення кваліфікації
4.1. Проведення навчання працівників
V. Пілотне впровадження
5.1. Запуск оновленого процесу у підрозділах ЦА та територіальних органах
5.2. Збір та аналіз зворотного зв’язку
5.3. Внесення необхідних доопрацювань до реалізації заходів з оптимізації та масштабування
VІ. Моніторинг впровадження проекту з оптимізації робочого процесу
6.1. Збір, узагальнення та аналіз інформації про стан виконання Плану впровадження
6.2. Інформування голови робочої групи з питань оптимізації робочих процесів про невиконання заходів, передбачених Планом впровадження
6.3. Збір, узагальнення та аналіз інформації про ключові показники (метрики) виконання робочого процесу
6.4. Підготовка та надання робочій групі з питань оптимізації робочих процесів доповідної записки про результати моніторингу впровадження проекту з оптимізації робочого процесу
6.5. Підготовка та надання робочій групі з питань оптимізації робочих процесів пропозицій щодо можливих коригувальних заходів для досягнення моделі оптимізованого робочого процесу «як буде»
6.6. Інформування голови робочої групи з питань оптимізації робочих процесів про недосягнення показників оптимізації робочого процесу з пропозиціями щодо прийняття відповідних управлінських рішень

## Slide 4: ТРИВАЛІСТЬ ПЛАНУ термін завершення
Початок – жовтень 2026 року
Завершення – лютий 2027 року
Весь період оптимізації триває 5 місяців

## Slide 5: Перелік покращень робочого процесу «Розгляд звернень громадян»
Оптимізація взаємодії між підрозділами
Впровадження принципів безбар’єрності (адаптація процесу для всіх категорій громадян, доступність інформації, інклюзивність сервісу)
Категоризація звернень (поділ звернень відповідно до функціоналу діяльності структурних підрозділів)
Стандартизація процесу (розробка єдиного алгоритму дій для всіх підрозділів)
Скорочення кількості погоджень (перегляд необхідності багаторівневого погодження)
Паралельне погодження документів
Аналіз повторних звернень (виявлення системних проблем)
Dashboard контролю звернень (створення електронної панелі моніторингу)
Впровадження шаблонів відповідей (створення бази типової структури проєкту відповідей)
Автоматичні нагадування про строки
Автоматизація реєстрації звернень (інтеграція електронних каналів подання звернень із СЕД)
Навчання працівників (ділова комунікація, людиноцентричність, юридична коректність відповідей)

## Slide 6: Перелік покращень робочого процесу «Розгляд звернень громадян»
Загальний час виконання РП (LT) - скорочено на 46,7%
Загальний час безпосередньої обробки (PT) - скорочено на 58,9%
Загальна якість РП (точно з першого разу) (C&A) - підвищено на 48,1%
Ефективність РП (% операцій, що додають цінність) - підвищено на 0,7%
Кількість учасників РП – скорочено на 3 особи (21,4%)

## Slide 7: РИЗИКИ НЕВИКОНАННЯ ПЛАНУ ВПРОВАДЖЕННЯ І КОНТРЗАХОДИ
Ризик зниження управлінського контролю
вилучення з маршруту погодження співвиконаців може сприйматися як втрата контролю контрзахід:
надання коментаря у СЕД
Ризик зниження якості відповідей
використання шаблонів може призвести до формальних або неповних відповідей контрзахід:
розробка “розумних” шаблонів із варіативністю
обов’язкова адаптація під конкретне звернення
контроль якості на рівні підрозділу
Ризик опору персоналу змінам
працівники можуть не підтримувати нові підходи (особливо автоматизацію та нові правила) контрзахід:
проведення навчання
чітке пояснення переваг
поетапне впровадження
залучення працівників до процесу змін

## Slide 8: РИЗИКИ НЕВИКОНАННЯ ПЛАНУ ВПРОВАДЖЕННЯ І КОНТРЗАХОДИ
Ризик технічних обмежень СЕД
існуюча система може не підтримувати всі функції (автоматизація, паралельність) контрзахід:
поетапна цифровізація
доопрацювання СЕД
використання тимчасових рішень (гібридна модель)
Ризик порушення строків на перехідному етапі
під час впровадження можливі тимчасові затримки. контрзахід:
запуск пілотного проєкту;
тестування процесу;
супровід і контроль у перші місяці.
Ризик недостатньої координації між підрозділами
при паралельній роботі може виникати неузгодженість контрзахід:
чітке визначення ролей (RASCI)
встановлення строків для кожного учасника
використання СЕД як єдиного середовища

## Slide 9: ЩО НАДИХАЄ У ПЛАНІ ВПРОВАДЖЕННЯ
Найбільше надихає можливість побудувати сучасний, цифровий та людиноцентричний процес розгляду звернень громадян, орієнтований на потреби громадян та працівників. Важливим є те, що проєкт передбачає не лише автоматизацію окремих етапів, а комплексне вдосконалення процесу: чіткий розподіл відповідальності, стандартизацію процедур, розвиток цифрових інструментів, підвищення кваліфікації працівників та впровадження принципів безбар'єрності. Особливо цінним є залучення до реалізації проєкту різних структурних підрозділів, що сприятиме формуванню єдиного підходу до роботи зі зверненнями громадян та розвитку культури постійного вдосконалення.

## Slide 10: ЩО БУДЕ КРИТЕРІЄМ УСПІХУ ПРОЄКТУ З ОПТИМІЗАЦІЇ ДЛЯ ВЛАСНИКА РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ
Критерієм успіху проєкту буде досягнення запланованих показників оптимізації робочого процесу, зокрема скорочення загального часу розгляду звернень, підвищення якості підготовки відповідей, зменшення кількості учасників процесу та збільшення частки операцій, що створюють цінність. Водночас головним показником успішності стане підвищення рівня задоволеності громадян якістю та оперативністю розгляду їх звернень, а також забезпечення прозорого, безбар'єрного та ефективного процесу, який стабільно функціонуватиме як у центральному апараті, так і в територіальних органах Укртрансбезпеки.