## Загальна інформація
Скорочене найменування ЦОВВ | ПІБ (повне) виконавця звіту | Посада | Структурний підрозділ | Телефон | Квартал звітування | Рік звітування
Укртрансбезпека | Костіна Наталія Михайлівна | заступник начальника відділу стратегічного розвитку та організаційно-апаратної роботи керівництва | Управління стратегічного розвитку та міжнародного співробітництва | 098-409-33-58 | 1 | 2026

## І ч-РП1-25
ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання плану заходів з проведення аналізу та оптимізації робочих процесів на рік
| Державний орган: | Укртрансбезпека
| Звітний період: | 1 квартал 2026 р.
Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання за Планом на рік (формат дати - дд.мм.рррр) | Фактичний строк виконання (формат дати - дд.мм.рррр) | Статус виконання (не розпочато/ виконується/ виконано) | Коментар (що саме зроблено/ідеї, якими варто поділитися/складності або перешкоди) (обов"язково заповнюється для статусів "Виконується"/ "Виконано")
І. ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ з оптимізації робочих процесів
1. РП (2025): Організація та ведення договірної роботи в Укртрансбезпеці
2. Забезпечення підготовки Плану впровадження проекту з оптимізації робочого процесу | 2.4. Провести пілотне впровадження (або перше виконання оновленого РП) | 31.01.2026 | 2026-02-27 | Виконано | У ході пілотного впровадження оптимізованого робочого процесу «Організація та ведення договірної роботи» підтверджено ефективність запропонованих змін та досягнення визначених цільових показників. Зокрема, забезпечено скорочення загального часу проходження процесу (Lead Time) орієнтовно на 60–66 % за рахунок впровадження паралельного погодження та усунення зайвих етапів. Підвищено якість підготовки договірних документів (C&A) до стабільного рівня «з першого разу» шляхом застосування уніфікованих шаблонів та чек-листів. Забезпечено прозорість і контроль виконання процесу завдяки переведенню погодження договорів у систему електронного документообігу, що дозволило відстежувати статус документів у режимі реального часу. У межах пілоту усунуто дублювання функцій між структурними підрозділами, чітко визначено ролі та відповідальність учасників процесу, що сприяло підвищенню керованості та зменшенню операційних ризиків. За результатами апробації підтверджено доцільність масштабування оптимізованого процесу на інші структурні підрозділи Укртрансбезпеки.
4. Забезпечення проведення оцінки результатів впровадження проекту з оптимізації робочого процесу | 4.3. Підготувати, погодити та надіслати Секретаріату Кабінету Міністрів Звіт про результати впровадження проекту з оптимізації робочого процесу (у разі прийняття рішення про завершення впровадження проекту з оптимізації робочого процесу) | 30.03.2026 | 2026-04-06 | Виконано | У результаті реалізації Плану впровадження: • створено організаційні та нормативні передумови для застосування процесного підходу в діяльності Укртрансбезпеки; • скорочено кількість учасників та етапів погодження договорів; • зменшено тривалість виконання основних операцій у межах договірної роботи; • підвищено рівень стандартизації та якості підготовки договорів; • покращено інформаційне забезпечення та прозорість проходження проєктів договорів; • закладено основу для подальшого масштабування оптимізованих підходів на інші робочі процеси.

## І ч-РП3-26
Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання за Планом на рік (формат дати - дд.мм.рррр) | Фактичний строк виконання (формат дати - дд.мм.рррр) | Статус виконання (не розпочато/ виконується/ виконано) | Коментар (що саме зроблено/ідеї, якими варто поділитися/складності або перешкоди) (обов"язково заповнюється для статусів "Виконується"/ "Виконано")
І. ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ з оптимізації робочих процесів
1. РП (2026): Організація проведення публічних закупівель в Укртрансбезпеці
1. Забезпечення підготовки проекту з оптимізації робочого процесу | 1.1. Підготувати інформацію щодо обґрунтування оптимізації (підстава оптимізації; проблема, яку планується розв’язати; цілі оптимізації) | 2026-01-30 | 2026-01-26 | Виконано | Підстава: Вимога привести у відповідність із законодавством: часті зміни у Законі України «Про публічні закупівлі» та підзаконних актах вимагають постійного оновлення алгоритму дій працівників Укртрансбезпеки; є потреба адаптувати процес до норм Закону України «Про адміністративну процедуру» (прозорість, передбачуваність, доступність інформації). Негативний вплив на стратегічні цілі органу - несвоєчасні закупівлі призводять до зривів у забезпеченні діяльності служби (наприклад, у сфері технічних засобів контролю, автотранспорту, ІТ-інфраструктури); це безпосередньо впливає на можливість Укртрансбезпеки виконувати свої основні функції – контроль за безпекою на транспорті та ефективність державного нагляду. Проблема: затягнуті строки проведення тендерів; непрозорість і складність процедур для учасників тендерів; велике навантаження на уповноважену особу з питань закупівель через ручну підготовку та дублювання документів; недостатній рівень цифровізації внутрішніх процесів; Цілі: скорочення строків та мінімізація дублювання документів; • підвищення прозорості та доступності для учасників тендерів; • автоматизація внутрішнього погодження документів і контроль за строками; • зниження адміністративного навантаження на працівників; • приведення процесу у відповідність до вимог законодавства; • підвищення ефективності забезпечення служби ресурсами для виконання основних функцій
| 1.2. Підготувати перелік регламентуючих документів робочого процесу (акти законодавства, регламенти, інструкції тощо) та верифікувати з юридичною службою | 2026-01-30 | 2026-01-26 | Виконано | Підготовлено перелік регламентуючих документів робочого процесу (Закон України «Про публічні закупівлі»; Закону України «Про адміністративну процедуру»; Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”; Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15.04.2020 № 708 “Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі”; Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2022 № 275 “Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі”; Наказ Державної служби України з безпеки на транспорті від 19.04.2022 № 242 "Про затвердження Положення про договірну роботу в Державній службі України з безпеки на транспорті"; Наказ Державної служби України з безпеки на транспорті від 06.05.2022 № 8-Г "Про затвердження Порядку здійснення закупівель в Державній службі України з безпеки на транспорті"; Положення про Управління адміністративно-господарської діяльності) та верифіковано з юридичною службою
| 1.3. Підготувати Опис основних характеристик робочого процесу (додаток 1 до Порядку проведення аналізу та оптимізації робочих процесів у центральних органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2025 р. №50 "Деякі питання впровадження процесного підходу в центральних органах виконавчої влади" (далі - Порядок)) | 2026-01-30 | 2026-01-23 | Виконано | підготовлено опис основних характеристик РП за посиланням: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CGanp3vq7bIcf22Qb9djOwpOR7AqWNCF/edit?gid=584859866#gid=584859866
| 1.4. Провести збір та опрацювання інформації про робочий процес (інтерв’ю, анкетування тощо), зокрема про послідовність операцій, дані про ключові показники (метрики) операцій (етапів), проблеми | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Виконано | виявлено проблеми: існуючий процес характеризується надмірною тривалістю, фрагментованістю, низьким рівнем цифровізації та стандартизації, що призводить до зниження ефективності, якості та керованості закупівель
| 1.5. Підготувати карту робочого процесу поточного стану "як є", зокрема заповнити дані про ключові показники (метрики) робочого процесу (заповнити шаблон) | 2026-02-27 | 2026-02-20 | Виконано | Підготовлено карту робочого процесу поточного стану "як є", зокрема заповнено дані про ключові показники (метрики) робочого процесу
| 1.6. Верифікувати карту робочого процесу поточного стану "як є", зокрема дані про ключові показники (метрики) робочого процесу, забезпечити її достовірність | 2026-02-27 | 2026-02-23 | Виконано | Верифіковано карту робочого процесу поточного стану "як є", зокрема дані про ключові показники (метрики) робочого процесу, забезпечено її достовірність відповідно до чек-листа
| 1.7. Верифікувати із Секретаріатом Кабінету Міністрів карту робочого процесу поточного стану "як є" | 2026-02-27 | 2026-03-05 | Виконано | Верифіковано із Секретаріатом Кабінету Міністрів карту робочого процесу поточного стану "як є"
| 1.8. Підготувати перелік покращень, які пропонується внести до робочого процесу (не менше 15), та карту робочого процесу майбутнього стану "як буде", зокрема заповнити дані про ключові показники (метрики) робочого процесу (заповнити шаблон) | 2026-03-31 | 2026-03-23 | Виконано | Перелік покращень робочого процесу: Підвищено якість підготовки ініціаторами обґрунтувань потреби у закупівлі (операція «Формування потреби у закупівлі») до 100 % за рахунок запровадження уніфікованої електронної форми з обов’язковими полями (очікувана вартість, технічні характеристики, обґрунтування потреби, джерело фінансування); скорочено тривалість (LT) етапу погодження потреби у закупівлі за рахунок переведення процесу погодження службових записок з паперової форми в електронну через систему електронного документообігу (СЕД); виключено дублювання перевірок технічних вимог шляхом визначення одного відповідального структурного підрозділу за перевірку технічної частини тендерної документації; скорочено тривалість (PT) підготовки тендерної документації на 30–40 % за рахунок використання типових шаблонів документації для найпоширеніших видів закупівель; підвищено якість (C&A) тендерної документації за рахунок запровадження чек-листа перевірки відповідності вимогам законодавства у сфері публічних закупівель; скорочено тривалість (LT) внутрішнього погодження тендерної документації шляхом запровадження паралельного погодження відповідними підрозділами через СЕД; оптимізовано взаємодію між структурними підрозділами шляхом впровадження матриці відповідальності RASCI для визначення ролей ініціатора закупівлі, уповноваженої особи, юридичного підрозділу та фінансового підрозділу; скорочено час очікування (LT) під час підготовки документів закупівлі за рахунок використання внутрішніх електронних комунікацій (чатів та поля «Коментар» у СЕД) замість службових записок; підвищено якість (C&A) оцінки тендерних пропозицій за рахунок використання уніфікованих таблиць перевірки відповідності пропозицій учасників вимогам тендерної документації; скорочено тривалість (PT) етапу аналізу пропозицій шляхом автоматизації перевірки формальних критеріїв через функціонал електронної системи закупівель; зменшено кількість помилок у документах закупівлі за рахунок використання електронних шаблонів протоколів розгляду тендерних пропозицій; скорочено тривалість (LT) укладення договору про закупівлю за рахунок використання типових форм договорів та автоматизованого формування проєктів договорів; підвищено якість (C&A) виконання договорів шляхом впровадження електронного реєстру договорів закупівель та контролю строків їх виконання; зменшено ризик пропуску строків процедур закупівель шляхом налаштування автоматичних нагадувань у СЕД та системі електронних закупівель; підвищено загальну ефективність робочого процесу (LT) за рахунок проведення регулярних навчань для працівників щодо змін законодавства у сфері публічних закупівель та використання електронних систем; підвищено прозорість процесу закупівель за рахунок створення централізованого каталогу процедур закупівель та їх статусів; скорочено тривалість (LT) етапу планування закупівель шляхом формування річного плану закупівель в електронному вигляді з автоматичним оновленням інформації; покращено управління знаннями за рахунок створення внутрішньої бази знань щодо типових закупівель, практики Антимонопольного комітету та рекомендацій Мінекономіки.
| 1.9. Верифікувати карту робочого процесу майбутнього стану "як буде", зокрема дані про ключові показники (метрики) робочого процесу | 2026-03-31 | 2026-03-23 | Виконано | Верифіковано карту робочого процесу майбутнього стану "як буде", зокрема дані про ключові показники (метрики) робочого процесу
| 1.10. Верифікувати із Секретаріатом Кабінету Міністрів карту робочого процесу майбутнього стану "як буде" | 2026-04-30 | 2026-04-06 | Виконано | Верифіковано із Секретаріатом Кабінету Міністрів карту робочого процесу майбутнього стану "як буде"
| 1.11. Підготувати перелік змін, які необхідно внести до робочого процесу, зокрема до регламентуючих документів та інших документів, які описують робочий процес | 2026-04-30 | 2026-04-03 | Виконано | Підготовлено перелік змін, які необхідно внести до робочого процесу, зокрема до регламентуючих документів та інших документів, які описують робочий процес (Порядок здійснення закупівель, створення шаблонів, створення чек-листа)
| 1.12. Оформити проект з оптимізації робочого процесу (відповідно до вимог Порядку) | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Виконується
2. Забезпечення підготовки Плану впровадження проекту з оптимізації робочого процесу | 2.1. Розробити проект Плану впровадження проекту з оптимізації робочого процесу з урахуванням вимог пунктів 27-30 Порядку та проект наказу про його затвердження | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Виконується
| 2.2. Верифікувати із Секретаріатом Кабінету Міністрів проект Плану впровадження проекту з оптимізації робочого процесу | 2026-04-30 | 2026-04-30 | Не розпочато
| 2.3.Забезпечити затвердження Плану впровадження проекту з оптимізації робочого процесу та надсилання його разом із проектом з оптимізації робочого процесу до Секретаріату Кабінету Міністрів | 2026-05-29 | 2026-05-29 | Не розпочато
3. Забезпечення проведення оцінки результатів впровадження проекту з оптимізації робочого процесу | 3.1. Підготувати, погодити та надіслати Секретаріату Кабінету Міністрів Звіт про результати впровадження проекту з оптимізації робочого процесу (у разі прийняття рішення про завершення впровадження проекту з оптимізації робочого процесу) | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Не розпочато

## І ч-РП4-26
Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання за Планом на рік (формат дати - дд.мм.рррр) | Фактичний строк виконання (формат дати - дд.мм.рррр) | Статус виконання (не розпочато/ виконується/ виконано) | Коментар (що саме зроблено/ідеї, якими варто поділитися/складності або перешкоди) (обов"язково заповнюється для статусів "Виконується"/ "Виконано")
І. ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ з оптимізації робочих процесів
2. РП (2026): Здійснення розгляду звернень громадян
1. Забезпечення підготовки проекту з оптимізації робочого процесу | 1.1. Підготувати інформацію щодо обґрунтування оптимізації (підстава оптимізації; проблема, яку планується розв’язати; цілі оптимізації) |  |  | Не розпочато
| 1.2. Підготувати перелік регламентуючих документів робочого процесу (акти законодавства, регламенти, інструкції тощо) та верифікувати з юридичною службою |  |  | Не розпочато
| 1.3. Підготувати Опис основних характеристик робочого процесу (додаток 1 до Порядку проведення аналізу та оптимізації робочих процесів у центральних органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2025 р. №50 "Деякі питання впровадження процесного підходу в центральних органах виконавчої влади" (далі - Порядок)) |  |  | Не розпочато
| 1.4. Провести збір та опрацювання інформації про робочий процес (інтерв’ю, анкетування тощо), зокрема про послідовність операцій, дані про ключові показники (метрики) операцій (етапів), проблеми |  |  | Не розпочато
| 1.5. Підготувати карту робочого процесу поточного стану "як є", зокрема заповнити дані про ключові показники (метрики) робочого процесу (заповнити шаблон) |  |  | Не розпочато
| 1.6. Верифікувати карту робочого процесу поточного стану "як є", зокрема дані про ключові показники (метрики) робочого процесу, забезпечити її достовірність |  |  | Не розпочато
| 1.7. Верифікувати із Секретаріатом Кабінету Міністрів карту робочого процесу поточного стану "як є" |  |  | Не розпочато
| 1.8. Підготувати перелік покращень, які пропонується внести до робочого процесу (не менше 15), та карту робочого процесу майбутнього стану "як буде", зокрема заповнити дані про ключові показники (метрики) робочого процесу (заповнити шаблон) |  |  | Не розпочато
| 1.9. Верифікувати карту робочого процесу майбутнього стану "як буде", зокрема дані про ключові показники (метрики) робочого процесу |  |  | Не розпочато
| 1.10. Верифікувати із Секретаріатом Кабінету Міністрів карту робочого процесу майбутнього стану "як буде" |  |  | Не розпочато
| 1.11. Підготувати перелік змін, які необхідно внести до робочого процесу, зокрема до регламентуючих документів та інших документів, які описують робочий процес |  |  | Не розпочато
| 1.12. Оформити проект з оптимізації робочого процесу (відповідно до вимог Порядку) |  |  | Не розпочато
2. Забезпечення підготовки Плану впровадження проекту з оптимізації робочого процесу | 2.1. Розробити проект Плану впровадження проекту з оптимізації робочого процесу з урахуванням вимог пунктів 27-30 Порядку та проект наказу про його затвердження |  |  | Не розпочато
| 2.2. Верифікувати із Секретаріатом Кабінету Міністрів проект Плану впровадження проекту з оптимізації робочого процесу |  |  | Не розпочато
| 2.3.Забезпечити затвердження Плану впровадження проекту з оптимізації робочого процесу та надсилання його разом із проектом з оптимізації робочого процесу до Секретаріату Кабінету Міністрів |  |  | Не розпочато
3. Забезпечення проведення оцінки результатів впровадження проекту з оптимізації робочого процесу | 3.1. Підготувати, погодити та надіслати Секретаріату Кабінету Міністрів Звіт про результати впровадження проекту з оптимізації робочого процесу (у разі прийняття рішення про завершення впровадження проекту з оптимізації робочого процесу) |  |  | Не розпочато

## ІІ ч - РП1
Найменування завдання | Найменування заходу | Найменування інформаційного ресурсу на якому розміщено Каталог робочих процесів | Строк виконання за Планом на рік (формат дати - дд.мм.рррр) | Фактичний строк виконання (формат дати - дд.мм.рррр) | Статус виконання (не розпочато/ виконується/ виконано) | Коментар (що саме зроблено/ідеї, якими варто поділитися/складності або перешкоди) (обов"язково заповнюється для статусів "Виконується"/ "Виконано")
ІІ. ВЕДЕННЯ КАТАЛОГУ робочих процесів РП 1 (оптимізований): Організація та ведення договірної роботи в Укртрансбезпеці
2. Забезпечення наповнення Каталогу робочих процесів | 2.1. Провести збір та аналіз необхідних документів, даних про робочий процес, підготувати та верифікувати інформацію про робочий процес за встановленою формою (додатки 1 і 3 до Порядку) | за посиланням:https://drive.google.com/drive/folders/1txkK2oSfLNb5On_dKxeQ4EKsvmQvSbII?hl | 30.03.2026 | 2026-02-27 | Виконано | За результатами пілотного впровадження оптимізованого робочого процесу «Організація та ведення договірної роботи» забезпечено скорочення часу проходження процесу орієнтовно на 60–66 % та підвищення якості підготовки документів до рівня «з першого разу». Процес переведено в електронний формат із використанням СЕД, що забезпечило прозорість та контроль виконання. Усунуто дублювання функцій, визначено чіткий розподіл відповідальності та знижено операційні ризики. Підтверджено доцільність масштабування процесу на всі структурні підрозділи.
| 2.2. Розмістити інформацію про робочий процес у Каталозі робочих процесів | за посиланням: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CGanp3vq7bIcf22Qb9djOwpOR7AqWNCF/edit?gid=584859866#gid=584859866 | 30.03.2026 | 2026-02-27 | Виконано | У межах пілоту усунуто дублювання функцій між структурними підрозділами, чітко визначено ролі та відповідальність учасників процесу, що сприяло підвищенню керованості та зменшенню операційних ризиків. За результатами апробації підтверджено доцільність масштабування оптимізованого процесу на інші структурні підрозділи Укртрансбезпеки.

## ІІ ч - РП3
Найменування завдання | Найменування заходу | Найменування інформаційного ресурсу на якому розміщено Каталог робочих процесів | Строк виконання за Планом на рік (формат дати - дд.мм.рррр) | Фактичний строк виконання (формат дати - дд.мм.рррр) | Статус виконання (не розпочато/ виконується/ виконано) | Коментар (що саме зроблено/ідеї, якими варто поділитися/складності або перешкоди) (обов"язково заповнюється для статусів "Виконується"/ "Виконано")
ІІ. ВЕДЕННЯ КАТАЛОГУ робочих процесів РП 1 (для стандартизації): Підготовка Плану роботи Укртрансбезпеки на рік
2. Забезпечення наповнення Каталогу робочих процесів | 2.1. Провести збір та аналіз необхідних документів, даних про робочий процес, підготувати та верифікувати інформацію про робочий процес за встановленою формою (додатки 1 і 3 до Порядку) | зібрано та проаналізовано відповідні документи та дані про робочий процес, підготовлено інформацію про робочий процес за встановленою формою | 30.03.2026 | 2026-03-20 | Виконано | Проведено збір та узагальнення пропозицій структурних підрозділів до проєкту Плану роботи на рік, здійснено їх аналіз на предмет відповідності стратегічним документам та пріоритетам діяльності Укртрансбезпеки. Опрацьовано структуру Плану з урахуванням принципів результативності та вимірюваності завдань. Серед складнощів – нерівномірна якість наданих пропозицій та необхідність їх додаткового доопрацювання і узгодження. Як напрям подальшого вдосконалення – доцільно впровадити уніфіковані форми подання пропозицій та цифровізувати процес збору і погодження інформації.
| 2.2. Розмістити інформацію про робочий процес у Каталозі робочих процесів | за посиланням: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CGanp3vq7bIcf22Qb9djOwpOR7AqWNCF/edit?gid=584859866#gid=584859866 | 30.03.2026 | 2026-03-20 | Виконано | Під час підготовки Плану роботи виникли складнощі, пов’язані з несвоєчасним поданням та різною якістю пропозицій структурних підрозділів, що потребувало додаткового узгодження та доопрацювання. Відсутність уніфікованої форми подання інформації ускладнює консолідацію даних. Запропоновано впровадження стандартизованих форм, визначення чітких вимог до показників та використання СЕД для оптимізації процесу.

## ІІІ ч
Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання за Планом на рік (формат дати - дд.мм.рррр) | Фактичний строк виконання (формат дати - дд.мм.рррр) | Статус виконання (не розпочато/ виконується/ виконано) | Коментар (що саме зроблено/ідеї, якими варто поділитися/складності або перешкоди) (обов"язково заповнюється для статусів "Виконується"/ "Виконано")
ІV. ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ з проведення аналізу та оптимізації робочих процесів
1. Обрання робочих процесів, які планується оптимізувати, внести до Каталогу робочих процесів у 2027 році | 1.1. Провести збір інформації про: - найбільш ресурсоємні та впливові робочі процеси; - проблеми, які виникають під час виконання робочих процесів (скарги споживачів, учасників тощо); - робочі процеси щодо яких наявні підстави для оптимізації, передбачені пунктом 24 Порядку; - робочі процеси, які підлягають обов’язковому внесенню до Каталогу робочих процесів (пункт 45 Порядку) |  |  | Не розпочато
| 1.2. Опрацювати зібрану інформацію та підготувати аналітичний звіт з пропозиціями |  |  | Не розпочато
| 1.3. Розглянути аналітичний звіт та визначити: 1) робочі процеси, які планується оптимізувати у 2027 році; 2) робочі процеси, які будуть внесені до Каталогу робочих процесів у 2027 році |  |  | Не розпочато
| 1.4. Погодити робочі процеси, обрані для оптимізації та внесення до Каталогу робочих процесів у 2027 році, із Секретаріатом Кабінету Міністрів |  |  | Не розпочато
2. Підготовка плану заходів з проведення аналізу та оптимізації робочих процесів на 2027 рік (далі - План заходів) | 2.1. Підготувати та погодити проект Плану заходів та проект наказу про його затвердження |  |  | Не розпочато