## Загальна інформація
Скорочене найменування ЦОВВ | ПІБ (повне) виконавця звіту | Посада | Структурний підрозділ | Телефон | Квартал звітування | Рік звітування
Укртрансбезпека | Костіна Наталія Михайлівна | завідувач Сектору стратегічного розвитку та підтримки реформ | Сектор стратегічного розвитку та підтримки реформ |  | II | 2025

## І ч-РП1
Додаток
ІНФОРМАЦІЯ
про стан проведення аналізу та заходів з оптимізації робочих процесів
| Державний орган: | Державна служба України з безпеки на транспорті |  |  |  | 2025-04-30
| Звітний період: | II квартал 2025 року
Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання за Планом на рік | Фактичний строк виконання | Статус виконання | Коментар (що саме зроблено/ідеї, якими варто поділитися/складності або перешкоди)
І. ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ з оптимізації робочих процесів
1. РП: Організація та ведення договірної роботи в Укртрансбезпеці
1. Забезпечення підготовки проекту з оптимізації робочого процесу | 1.1. Підготувати інформацію щодо обґрунтування оптимізації (підстава оптимізації; проблема, яку планується розв’язати; цілі оптимізації) | 2025-04-30 | 2025-03-24 | Виконано | стандартизовані шаблони договорів; підвищення прозорості та відповідальності; єдина цифрова система договірної роботи; визначені ролі та відповідальність учасників процесу; скорочення термінів погодження договорів на 30-50%; зниження кількості помилок та невідповідностей; підвищення мотивації персоналу через зручність роботи
| 1.2. Підготувати перелік регламентуючих документів робочого процесу (акти законодавства, регламенти, інструкції тощо) та верифікувати з власником робочого процесу | 2025-04-30 | 2025-03-25 | Виконано | внесення змін до Положення про договірну роботу; розробка шаблонів договорів; розробка схеми проходження проєкту договору
| 1.3. Підготувати Опис основних характеристик робочого процесу (додаток 1 до Порядку) | 2025-04-30 | 2025-03-26 | Виконано | Підготовлено Опис основних характеристик робочого процесу
| 1.4. Провести збір та опрацювання інформації про робочий процес (інтерв’ю, анкетування тощо), зокрема про послідовність операцій, дані про ключові показники (метрики) операцій (етапів), проблеми. | 2025-04-30 | 2025-03-27 | Виконано | опрацювання інформації про робочий процес виявило низку проблем, зокрема: 1. Потрійна реєстрація та облік укладених договорів і проєктів договорів, зокрема з боку Юридичного департаменту, Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, Управління адміністративно-господарської діяльності, Ініціаторів та Відділу організаційно-аналітичного та документального забезпечення. 2. Одночасний паралельний обіг одного й того ж договору в електронній та паперовій формах на різних етапах погодження. 3. Зниження ефективності внутрішнього контролю з боку Юридичного департаменту при укладанні договорів за результатами публічних закупівель. 4. Нераціональне використання ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових), особливо у частині дублювання документів і перевантаження працівників Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку, Управління адміністративно-господарської діяльності, Ініціаторів та Відділу організаційно-аналітичного та документального забезпечення рутинною паперовою роботою. Зазначені недоліки вказують на необхідність удосконалення процесу договірної роботи та переходу до повноцінного електронного формату підготовки, погодження та реєстрації договорів, зокрема на рівні юридичного супроводу.
| 1.5. Підготувати карту робочого процесу поточного стану "як є", зокрема заповнити дані про ключові показники (метрики) робочого процесу | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Виконано | Створено карту робочого процесу поточного стану "як є", зокрема заповнено дані про ключові показники (метрики) робочого процесу
| 1.6. Верифікувати карту робочого процесу поточного стану "як є", зокрема дані про ключові показники (метрики) робочого процесу, забезпечити її достовірність | 2025-05-30 | 2025-05-06 | Виконано | кількість учасників робочого процесу - 19 осіб; загальний час безпосередньої обробки: 55250 хв, загальний час виконання процесу: 88260 хв., час цінної обробки: 3990 хв., % точно з першого разу: 4,84, % ефективності робочого процесу: 4,52
| 1.7. Підготувати карту робочого процесу майбутнього стану "як буде" | 2025-05-30 | 2025-05-14 | Виконано | Створено карту робочого процесу майбутнього стану "як буде" та заповнено оптимізовані дані про ключові показники робочого процесу
| 1.8. Підготувати перелік змін, які необхідно внести до робочого процесу, зокрема до регламентуючих документів та інших документів, які описують робочий процес | 2025-05-30 | 2025-05-20 | Виконано | 1) розробка шаблонів документів з метою мінімізації часу на їх розробку та покращення; 2) об’єднання кількох етапів в один з метою зменшення часу; 3) затвердження єдиного порядку процесу узгодження договорів; 4) забезпечення контролю якості виконання договорів контрагентами; 5) усунення зайвих етапів погодження шляхом чіткого розподілу відповідальності; 6) чітке визначення ролей та відповідальності кожного учасника процесу; 7) зменшення кількості осіб, залучених до погодження документів, на основі аналізу необхідності кожного погодження; 8) оптимізація схеми взаємодії між учасниками; 9) навчання працівників щодо мінімізації помилок; 10) розробка чітких інструкцій та стандартів виконання операцій; 11) зниження непродуктивних витрат робочого часу та інші операційні витрати, пов'язані з виправленням помилок; 12) оптимізація комунікацій, зменшення погоджень та прискорення прийняття рішень; 11) актуалізація внутрішніх положень (регламент, положення про договірну роботу, інструкції) згідно з чинним законодавством (Цивільний кодекс, Закон «Про публічні закупівлі», Бюджетний кодекс, інші акти); 12) чіткий розподіл повноважень між структурними підрозділами та відповідальними особами (ініціатор договору, юрист, бухгалтер, керівник); 13) використання шаблонів договорів із затвердженою структурою та реквізитами, щоб уникати помилок і дублювання; 14) створення бази знань або методичних рекомендацій з прикладами рішень, юридичних позицій, типових зауважень аудиту тощо; 15) зменшення ризику юридичних колізій та процедурних порушень; 16) застосування принципів ризик-менеджменту при укладанні договорів з підвищеними ризиками (наприклад, передплата, великі суми, короткі строки).
| 1.9. Верифікувати карту робочого процесу майбутнього стану "як буде", зокрема дані про ключові показники (метрики) робочого процесу | 2025-05-30 | 2025-05-26 | Виконано | кількість учасників робочого процесу - 17 осіб; загальний час безпосередньої обробки: 13905 хв, загальний час виконання процесу: 29980 хв., час цінної обробки: 3910 хв., % точно з першого разу: 100, % ефективності робочого процесу: 13,04
| 1.10. Підготувати перелік показників оптимізації робочого процесу (включає ключові показники (метрики) робочого процесу, які будуть оптимізовані, та їх значення (фактичне (“як є”), цільове (“як буде”) та відсоток різниці між ними) | 2025-05-30 | 2025-05-26 | Виконано | відсоток різниці між показниками оптимізації робочого процесу: загальний час виконання процесу: 66,03%, загальний час безпосередньої обробки: 74,83%, час цінної обробки: 2,01%, точно з першого разу: 95,16%, ефективність робочого процесу: 8,52
2. Забезпечення підготовки та виконання Плану впровадження проекту з оптимізації робочого процесу | 2.1. Розробити проект Плану впровадження проекту з оптимізації та проект наказу про його затвердження | 2025-06-30 | 2025-06-10 | Виконано | Розроблено проєкт Плану впровадження проєкту з оптимізації робочого процесу “Організація та ведення договірної роботи в Укртрансбезпеці” та проєкт наказу про його затвердження
| 2.2. Забезпечити погодження із СКМУ Плану впровадження проекту з оптимізації | 2025-06-30 | 2025-06-16 | Виконано | Підготовлено презентацію Плану впровадження проєкту з оптимізації робочого процесу “Організація та ведення договірної роботи в Укртрансбезпеці” та забезпечено погодження із СКМУ, презентація розташована на гугл диску.
| 2.3. Забезпечити затвердження Плану впровадження проекту з оптимізації | 2025-06-30 | 2025-06-27 | Виконано | План впровадження проєкту з оптимізації робочого процесу “Організація та ведення договірної роботи в Укртрансбезпеці” затверджено наказом Укртрансбезпеки від 27.06.2025 № 1083
| 2.4. Провести пілотне впровадження (або перше виконання оновленого РП) | 2026-01-31 |  | Не розпочато
| 2.5. Внести необхідні доопрацювання до реалізації заходів з оптимізації та масштабувати | 2026-02-27 |  | Не розпочато
3. Забезпечення проведення моніторингу впровадження проекту з оптимізації робочого процесу | 3.1. Проводити збір, узагальнення та аналіз інформації про стан виконання Плану впровадження та ключові показники (метрики) виконання робочого процесу | 2026-02-28 |  | Виконується | Проводиться збір, узагальнення та аналіз інформації про стан виконання Плану впровадження та ключові показники (метрики) виконання робочого процесу
4. Забезпечення проведення оцінки результатів впровадження проекту з оптимізації робочого процесу | 4.1. Підготувати та подати голові робочої групи з питань оптимізації документи на основі оцінки результатів впровадження проекту з оптимізації робочого процесу, передбачені пунктом 39 Порядку | 2026-03-20 |  | Не розпочато
| 4.2. Прийняти рішення про успішне завершення або продовження впровадження проекту з оптимізації робочого процесу | 2026-03-25 |  | Не розпочато
| 4.3. Підготувати, погодити та надіслати Секретаріатові Кабінету Міністрів Звіт про результати впровадження проекту з оптимізації робочого процесу (у разі прийняття рішення про завершення впровадження проекту з оптимізації) | 2026-03-30 |  | Не розпочато

## І ч-РП2
Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання за Планом на рік | Фактичний строк виконання | Статус виконання | Коментар (що саме зроблено/ідеї, якими варто поділитися/складності або перешкоди)
І. ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ з оптимізації робочих процесів
2. РП:
1. Забезпечення підготовки проекту з оптимізації робочого процесу | 1.1. Підготувати інформацію щодо обґрунтування оптимізації (підстава оптимізації; проблема, яку планується розв’язати; цілі оптимізації) |  |  | Не розпочато
| 1.2. Підготувати перелік регламентуючих документів робочого процесу (акти законодавства, регламенти, інструкції тощо) та верифікувати з власником робочого процесу |  |  | Не розпочато
| 1.3. Підготувати Опис основних характеристик робочого процесу (додаток 1 до Порядку) |  |  | Не розпочато
| 1.4. Провести збір та опрацювання інформації про робочий процес (інтерв’ю, анкетування тощо), зокрема про послідовність операцій, дані про ключові показники (метрики) операцій (етапів), проблеми. |  |  | Не розпочато
| 1.5. Підготувати карту робочого процесу поточного стану "як є", зокрема заповнити дані про ключові показники (метрики) робочого процесу |  |  | Не розпочато
| 1.6. Верифікувати карту робочого процесу поточного стану "як є", зокрема дані про ключові показники (метрики) робочого процесу, забезпечити її достовірність |  |  | Не розпочато
| 1.7. Підготувати карту робочого процесу майбутнього стану "як буде" |  |  | Не розпочато
| 1.8. Підготувати перелік змін, які необхідно внести до робочого процесу, зокрема до регламентуючих документів та інших документів, які описують робочий процес |  |  | Не розпочато
| 1.9. Верифікувати карту робочого процесу майбутнього стану "як буде", зокрема дані про ключові показники (метрики) робочого процесу |  |  | Не розпочато
| 1.10. Підготувати перелік показників оптимізації робочого процесу (включає ключові показники (метрики) робочого процесу, які будуть оптимізовані, та їх значення (фактичне (“як є”), цільове (“як буде”) та відсоток різниці між ними) |  |  | Не розпочато
2. Забезпечення підготовки та виконання Плану впровадження проекту з оптимізації робочого процесу | 2.1. Розробити проект Плану впровадження проекту з оптимізації та проект наказу про його затвердження |  |  | Не розпочато
| 2.2. Забезпечити погодження із СКМУ Плану впровадження проекту з оптимізації |  |  | Не розпочато
| 2.3. Забезпечити затвердження Плану впровадження проекту з оптимізації |  |  | Не розпочато
| 2.4. Провести пілотне впровадження (або перше виконання оновленого РП) |  |  | Не розпочато
| 2.5. Внести необхідні доопрацювання до реалізації заходів з оптимізації та масштабувати |  |  | Не розпочато
3. Забезпечення проведення моніторингу впровадження проекту з оптимізації робочого процесу | 3.1. Проводити збір, узагальнення та аналіз інформації про стан виконання Плану впровадження та ключові показники (метрики) виконання робочого процесу |  |  | Не розпочато
4. Забезпечення проведення оцінки результатів впровадження проекту з оптимізації робочого процесу | 4.1. Підготувати та подати голові робочої групи з питань оптимізації документи на основі оцінки результатів впровадження проекту з оптимізації робочого процесу, передбачені пунктом 39 Порядку |  |  | Не розпочато
| 4.2. Прийняти рішення про успішне завершення або продовження впровадження проекту з оптимізації робочого процесу |  |  | Не розпочато
| 4.3. Підготувати, погодити та надіслати Секретаріатові Кабінету Міністрів Звіт про результати впровадження проекту з оптимізації робочого процесу (у разі прийняття рішення про завершення впровадження проекту з оптимізації) |  |  | Не розпочато

## ІІ ч
Найменування завдання | Найменування заходу | Найменування інформаційного ресурсу на якому розміщено Каталог робочих процесів | Найменування робочого процесу | Строк виконання за Планом на рік | Фактичний строк виконання | Статус виконання | Коментар (що саме зроблено/ідеї, якими варто поділитися/складності або перешкоди)
ІІ. ВЕДЕННЯ КАТАЛОГУ робочих процесів
1. Забезпечення внесення до Каталогу робочих процесів робочого процесу | 1.1. Підготувати, верифікувати та розмістити інформацію про робочий процес за встановленою формою (додатки 1 і 3 до Порядку) | внутрішній портал Укртрансбезпеки http://crm.dsbt.gov.ua | Організація та ведення договірної роботи в Укртрансбезпеці | 2025-07-23 |  | Виконується
|  | внутрішній портал Укртрансбезпеки http://crm.dsbt.gov.ua | Підготовка публічного звіту Голови Укртрансбезпеки | - |  | Не розпочато

## ІІІ ч
Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання за Планом на рік | Фактичний строк виконання | Статус виконання | Коментар (що саме зроблено/ідеї, якими варто поділитися/складності або перешкоди)
ІІІ. ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ з проведення аналізу та оптимізації робочих процесів
1. Обрання робочих процесів, які планується оптимізувати, з урахуванням їх ресурсоємності та впливу на кількісні і якісні показники результатів роботи, та внесення до Каталогу робочих процесів у 2026 році | 1.1. Провести збір інформації про: - найбільш ресурсоємні та впливові робочі процеси; - проблеми, які виникають під час виконання робочих процесів (скарги споживачів, учасників тощо); - робочі процеси щодо яких наявні підстави для оптимізації, передбачені пунктом 24 Порядку проведення аналізу та оптимізації робочих процесів у центральних органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2025 р. №50 "Деякі питання впровадження процесного підходу в центральних органах виконавчої влади" (далі - Порядок); - робочі процеси, які відповідають не менш ніж одній з вимог до робочих процесів, які підлягають обов’язковому внесенню до Каталогу робочих процесів (пункт 45 Порядку). | 2025-09-30 |  | Не розпочато
| 1.2. Опрацювати зібрану інформацію та підготувати аналітичний звіт з пропозиціями | 2025-10-31 |  | Не розпочато
| 1.3. Розглянути аналітичний звіт та визначити: 1) робочі процеси, які планується оптимізувати у 2026 році; 2) робочі процеси, які будуть внесені до Каталогу робочих процесів у 2026 році. | 2025-11-30 |  | Не розпочато
| 1.4. Погодити робочі процеси, обрані для оптимізації та внесення до Каталогу робочих процесів у 2026 році, із Секретаріатом Кабінету Міністрів | 2025-11-30 |  | Не розпочато