Додаток до листа Укртрансбезпеки

Звіт щодо виконання Плану заходів на 2025 – 2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

| Завдання | Захід | Строк виконання | Стан («виконуєть ся» / «викона но») | Отриманий продукт (заповнюється у разі, якщо захід у стані «виконано») | Посилання на публікацію | Дата і номер погодження в системі моніторингу Project ua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль “Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності” |  |  |  |  |  |  |
| 8. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності | 6) забезпечення доступності головних входів і приміщення адміністративних будівель міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025-2026 роки | виконано виконується на протязі року | Більше 80% орендодавців / балансоутримувачів нерухомого орендованого майна повідомили про наявність обладнання для безбар’єрного доступу до приміщень осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а саме: пандуси із поручнями на вході до будівель; кнопки виклику працівників біля вхідних дверей; домофони для виклику працівників; дверні отвори вхідної групи мають ширину не менше 90 см; санітарні кімнати пристосовані до потреб осіб з інвалідністю; ліфти знаходяться на одному рівні з підлогою; - на головному вході, орендодавцем забезпечено, наявність відповідальної особи, яка за необхідності забезпечує супровід та виконує решту організаційних питань. Вирішується питання про виділення фінансування орендодавцями / балансоутримувачами нерухомого орендованого майна на 2026 рік для створення безбар’єрного доступу та збільшення рівня інклюзивності робочого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | - | - |
|  | 25) оприлюднення на офіційному веб-сайті (іншому офіційному онлайн-ресурсі) інформації про здійснення заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 366 (далі — Національна стратегія), в частині фізичної доступності (з дотриманням безпекових обмежень і нерозголошенням інформації, що може створювати загрозу для життя і здоров’я людей) | 2025- 2026 роки | виконано виконується на протязі року | На офіційному веб-сайті Укртрансбезпеки розміщено інформацію на тему безбар'єрності у розділі «Безбар’єрний простір» Проведено анонімне опитування щодо обізнаності персоналу з питань безбар’єрності та вивчення ключових інформаційних запитів | https://dsbt.gov.ua/diialnist/bezbariernyi-prostir https://dsbt.gov.ua/diialnist/bezbariernyi-prostir/novyny/provedennia-anonimnoho-opytuvannia-shchodo-obiznanosti-personalu-z-pytan-bezbariernosti https://dsbt.gov.ua/diialnist/bezbariernyi-prostir/novyny/tretyna-vodiiv-nazemnoho-hromadskoho-transportu-proishla-treninhy-z-pidvyshchennia-iakosti-perevezennia-pasazhyriv-iz-chysla-malomobilnykh-hrup https://dsbt.gov.ua/diialnist/bezbariernyi-prostir/novyny/3-hrudnia-mizhnarodnyi-den-liudei-z-invalidnistiu https://dsbt.gov.ua/diialnist/bezbariernyi-prostir/novyny/minrozvytku-predstavylo-kliuchovi-systemni-zminy-ta-instrumenty-u-sferi-bezbariernosti-na-natsionalnomu-forumi-prav-liudei-z-invalidnistiu https://dsbt.gov.ua/diialnist/bezbariernyi-prostir/novyny/u-stolytsi-oblashtuvaly-dva-novi-svitloforni-obiekty-z-urakhuvanniam-standartiv-bezbariernosti | - |
| Стратегічна ціль “Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступною” |  |  |  |  |  |  |
| 13. Розроблення і запровадження методичних рекомендацій щодо забезпечення доступності транспортної інфраструктури для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, а також механізмів проведення моніторингу і оцінки транспортної інфраструктури | 10) запровадження контролю за пристосуванням транспортних засобів перевізників — переможців конкурсного відбору для здійснення пасажирських перевезень, зокрема осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, протягом визначеного умовами конкурсного відбору строку | 2025-2026 роки | виконано виконується на протязі року | Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1001 (зі змінами), якими встановлюються організаційні, кадрові та технологічні вимоги до матеріально-технічної бази ліцензіата і засобів провадження діяльності, обов’язкові для виконання під час провадження зазначеної діяльності. Зазначені ліцензійні умови містять вимоги, що забезпечують доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення із зазначенням доступних засобів (обладнання), а також відомості щодо пристосованості транспортного засобу для перевезення людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (для автобусів) згідно із додатком 3 до них. Відповідно до абзацу четвертого пункту 10 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою КМУ від 03.12.2008 № 1081 автобуси, призначені для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, повинні бути пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю внаслідок порушення зору, слуху та порушеннями опорно-рухового апарату, а також передбачати можливість встановлення зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, текстових та звукових систем для оголошення зупинок. Вимогами щодо використання автобусів за видами сполучень, режимами руху та протяжністю маршрутів, за параметрами пасажиромісткості, комфортності, технічних та екологічних показників затверджених наказом Мінінфраструктури від 24.07.2024 № 688, які є обов’язковими для організаторів перевезень на автобусних маршрутах загального користування, визначених відповідно до вимог статті 7 Закону України «Про автомобільний транспорт», визначено вимоги до використання автобусів за параметрами комфортності, зокрема: - зовнішні звукові інформатори номера та кінцевих зупинок маршруту; - обладнання дверей відкидним посадковим пристроєм та низькою підлогою (підлога за відсутності сходинок); - наявність місця для осіб пріоритетної категорії (відповідним чином промарковані місця з додатковим простором для осіб з інвалідністю, або інших категорій маломобільних груп населення). Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176 визначено, що транспортні засоби, які використовуються для перевезення пасажирів, повинні відповідати вимогам безпеки, комфортності, доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, охорони праці та екології, перебувати в належному технічному і санітарному стані, бути укомплектованими відповідно до законодавства. Відповідно до Положення про Державну службу України з безпеки натранспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 103 (зі змінами) та Порядку проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 року № 1567 (зі змінами), посадовими особами Укртрансбезпеки на постійній основі здійснюються перевірки щодо дотримання автомобільними перевізниками і водіями вимог Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 (зі змінами). Протягом 2025 року посадовими особами Укртрансбезпеки організовано та проведено комплекси профілактичних заходів на автомобільному транспорті: «Автобус - 2025!», «Перевізник - зима 2025», «Тиждень безпеки на дорогах Іетап», «Тиждень безпеки ІІ етап». Посадовими особами територіальних органів Укртансбезпеки за період з січня по листопад 2025 року, виявлено порушень під час здійснення пасажирських перевезень у кількості – 12467, з них за безпідставну відмову від пільгового перевезенні пасажирів – 74. Детальна інформація щодо результатів роботи територіальних органів Укртрансбезпеки стосовно державного нагляду (контролю) на автомобільному транспорті за 2025 рік, буде оприлюднено у січні 2026 року у Публічному звіті Голови Укртрансбезпеки за 2025 рік. | https://dsbt.gov.ua/diialnist/zakonodavstvo/postanovi-ta-rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrajini https://dsbt.gov.ua/novyny/pereviznyk-zyma-2025-rozpochynaiutsia-profilaktychni-zakhody-na-avtotransporti https://dsbt.gov.ua/novyny/tyzhden-bezpeky-na-dorohakh-dsbt-kompleksno-pratsiuie-nad-zmenshenniam-avariinosti-ta-vprovadzhenniam-novykh-standartiv-bezpeky https://dsbt.gov.ua/novyny/rezultaty-praktychnoho-etapu-profilaktychnykh-zakhodiv-pereviznyk-lito-2025 | - |
| Напрям 3. Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль “Усі громадяни мають доступ до електронних публічних послуг” |  |  |  |  |  |  |
| 39. Розроблення комплексних підходів щодо цифровізації сфер життя та публічних послуг | 1) забезпечення співпраці з партнерами з розвитку і проектами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення заходів з цифрової безбарʼєрності в рамках виконання цього плану заходів | 2025-2026 роки | виконується | Укртрансбезпекою станом на сьогодні підписано договір № EGAP 11/06-25 від 20.06.2025 про розробку програмного забезпечення «Реєстр сертифікатів затвердження типу і виданих виробниками сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів» з метою створення інформаційно-комунікаційної системи. Послуги за цим Договором здійснюються в межах виконання та за рахунок коштів програми міжнародної технічної допомоги «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади (EGAP)» 3 фаза, що фінансується Урядом Швейцарської Конфедерації через Швейцарську агенцію розвитку і співробітництва (SDC) (надалі - Програма EGAP). Зазначена система розширить доступ до цифрових сервісів в тому числі через “Дію” для громадян створювати через підсистему «Реєстр сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження» індивідуальні сертифікати відповідності колісних транспортних засобів. | - | - |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль “Для кожної людини доступні послуги, зокрема соціальні, освітні, медичні, комунальні, транспортні, фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа та інші” |  |  |  |  |  |  |
| 59. Розроблення і впровадження системи моніторингу та оцінки доступності та безбар’єрності суспільно значущих послуг та аналізу якості їх надання для різних суспільних груп | 7) забезпечення інформування громадськості та заінтересованих сторін про результати моніторингу та оцінки | 2026 рік | - | - | - | - |
| Стратегічна ціль “Кожна людина незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я має доступ до працевлаштування та можливості для роботи” |  |  |  |  |  |  |
| 106. Розроблення та впровадження програми з підтримки працевлаштування для жінок, молоді, осіб старшого віку та ветеранів війни | 2) відкриття та облаштування дитячих кімнат у будівлях органів державної влади та органів місцевого самоврядування | 2025 рік | - | На балансі Укртрансбезпеки відсутні власні будівлі / приміщення, тому відкриття та облаштування дитячих кімнат не є можливим. Але в разі прийняття на баланс Укртрансбезпеки приміщень, врахуємо можливість облаштування дитячих кімнат. | - | - |

___________________________________________________________________________________________________